## Dashboard
DASHBOARD GESTIONE COMMESSE - 2026
STATISTICHE GENERALI
Commesse Attive | Commesse Completate
Budget Totale | Costi Totali
Margine Operativo | Ore Totali Lavorate
Risorse Attive | Fatturato 2026
10
GRAFICI E ANALISI

## Commesse
GESTIONE COMMESSE - 2026
ID | Cliente | Nome Commessa | Responsabile | Data Inizio | Data Fine | Budget € | Costo Attuale € | Ore Previste | Ore Lavorate | Stato | Priorità | Fatturato % | Note
COM-001 | Iota Consulting | Data Analytics Platform | Mario Rossi | 2025-12-05 | 2026-03-11 | 59330 | 65836 | 165 | 168 | In attesa | Bassa | 0% | Ottimo avanzamento
COM-002 | Zeta Solutions | Data Analytics Platform | Giuseppe Verdi | 2025-12-29 | 2026-01-28 | 18980 | 10415 | 149 | 157 | Pianificata | Media | 34%
COM-003 | Eta Systems | Cybersecurity Audit | Marco Colombo | 2025-07-24 | 2026-01-04 | 117307 | 92510 | 420 | 272 | In corso | Media | 20% | Ottimo avanzamento
COM-004 | Theta Digital | Business Intelligence Dashboard | Mario Rossi | 2026-01-04 | 2026-06-09 | 60747 | 53594 | 822 | 541 | In attesa | Media | 43% | Attenzione milestone
COM-005 | Epsilon Group | CRM Implementation | Mario Rossi | 2025-11-06 | 2026-04-04 | 20009 | 20535 | 816 | 368 | In corso | Media | 49% | Ottimo avanzamento
COM-006 | Eta Systems | Sviluppo Applicativo Mobile | Giuseppe Verdi | 2026-02-07 | 2026-03-30 | 11042 | 11364 | 199 | 148 | In corso | Alta | 47% | Attenzione milestone
COM-007 | Zeta Solutions | Infrastruttura Network | Marco Colombo | 2025-12-28 | 2026-05-11 | 84462 | 42692 | 601 | 235 | In attesa | Alta | 85% | Ottimo avanzamento
COM-008 | Beta Industries | Cybersecurity Audit | Mario Rossi | 2025-10-04 | 2026-03-31 | 102835 | 95549 | 126 | 44 | In corso | Alta | 83% | In fase
COM-009 | Acme SRL | Business Intelligence Dashboard | Mario Rossi | 2025-09-20 | 2026-02-11 | 119070 | 142651 | 363 | 313 | Completata | Alta | 54% | Attenzione milestone
COM-010 | Beta Industries | Migrazione Cloud | Laura Bianchi | 2026-01-08 | 2026-05-06 | 135245 | 111216 | 819 | 871 | Completata | Alta | 1% | Regolare
COM-011 | Gamma Tech | Infrastruttura Network | Marco Colombo | 2025-08-21 | 2025-10-25 | 63842 | 75368 | 751 | 666 | Pianificata | Alta | 77%
COM-012 | Gamma Tech | CRM Implementation | Anna Ferrari | 2026-01-07 | 2026-05-22 | 128027 | 114860 | 779 | 662 | Completata | Media | 14% | Ottimo avanzamento
COM-013 | Kappa Labs | CRM Implementation | Marco Colombo | 2025-09-25 | 2025-10-29 | 45256 | 22835 | 493 | 328 | Pianificata | Bassa | 44% | Ottimo avanzamento
COM-014 | Beta Industries | CRM Implementation | Mario Rossi | 2025-11-09 | 2026-03-15 | 72410 | 68976 | 649 | 351 | In attesa | Media | 15% | In fase
COM-015 | Beta Industries | Sistema Gestionale ERP | Anna Ferrari | 2026-01-11 | 2026-05-07 | 41195 | 16814 | 625 | 148 | In attesa | Alta | 82% | Regolare

## Team
TEAM E RISORSE
ID | Nome | Ruolo | Email | Tariffa Oraria € | Ore Disponibili/Mese | Commesse Attive | Competenze
RES-001 | Mario Rossi | Project Manager | mario.rossi@azienda.it | 65 | 137 | 1 | Java, AWS, SQL, Angular
RES-002 | Laura Bianchi | Senior Developer | laura.bianchi@azienda.it | 55 | 157 | 3 | JavaScript, Azure, Angular, Node.js
RES-003 | Giuseppe Verdi | Business Analyst | giuseppe.verdi@azienda.it | 50 | 153 | 3 | Node.js, Agile, Java, AWS
RES-004 | Anna Ferrari | UX Designer | anna.ferrari@azienda.it | 45 | 128 | 1 | Scrum, Java, UI/UX, Node.js, Agile
RES-005 | Marco Colombo | Developer | marco.colombo@azienda.it | 40 | 152 | 2 | Agile, SQL, Python
RES-006 | Giulia Romano | QA Tester | giulia.romano@azienda.it | 35 | 122 | 4 | Java, Angular, SQL, Docker, Kubernetes, UI/UX
RES-007 | Paolo Ricci | System Architect | paolo.ricci@azienda.it | 70 | 134 | 3 | Python, Kubernetes, Angular, Node.js, Java, Scrum
RES-008 | Francesca Marino | Developer | francesca.marino@azienda.it | 40 | 154 | 1 | Kubernetes, Java, Angular, AWS
RES-009 | Andrea Greco | DevOps Engineer | andrea.greco@azienda.it | 60 | 144 | 4 | Python, Testing, UI/UX, Azure, JavaScript
RES-010 | Elena Conti | Scrum Master | elena.conti@azienda.it | 55 | 122 | 2 | Python, Docker, JavaScript

## Attività
REGISTRO ATTIVITÀ
ID Attività | ID Commessa | Nome Commessa | Risorsa | Descrizione | Data Inizio | Data Fine | Ore Stimate | Ore Effettive | Stato
ATT-001 | COM-005 | CRM Implementation | Anna Ferrari | Design UI/UX | 2026-01-15 | 2026-01-24 | 72 | 72 | Completata
ATT-002 | COM-001 | Data Analytics Platform | Giuseppe Verdi | Deployment | 2026-01-31 | 2026-02-05 | 38 | 30 | Completata
ATT-003 | COM-012 | CRM Implementation | Laura Bianchi | Deployment | 2026-02-06 | 2026-02-15 | 37 | 40 | Da iniziare
ATT-004 | COM-007 | Infrastruttura Network | Marco Colombo | Documentazione tecnica | 2026-01-26 | 2026-02-06 | 62 | 70 | Da iniziare
ATT-005 | COM-013 | CRM Implementation | Giulia Romano | Ottimizzazione performance | 2026-01-10 | 2026-01-20 | 31 | 32 | In ritardo
ATT-006 | COM-009 | Business Intelligence Dashboard | Francesca Marino | Deployment | 2026-02-05 | 2026-02-11 | 62 | 56 | In ritardo
ATT-007 | COM-004 | Business Intelligence Dashboard | Giuseppe Verdi | Bug fixing | 2025-12-18 | 2026-01-01 | 50 | 43 | Da iniziare
ATT-008 | COM-004 | Business Intelligence Dashboard | Laura Bianchi | Meeting cliente | 2025-12-20 | 2026-01-01 | 14 | 13 | In corso
ATT-009 | COM-001 | Data Analytics Platform | Anna Ferrari | Bug fixing | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 67 | 70 | Completata
ATT-010 | COM-012 | CRM Implementation | Francesca Marino | Meeting cliente | 2026-01-26 | 2026-02-08 | 64 | 60 | In ritardo
ATT-011 | COM-008 | Cybersecurity Audit | Francesca Marino | Testing integrazione | 2026-01-09 | 2026-01-22 | 66 | 75 | In ritardo
ATT-012 | COM-015 | Sistema Gestionale ERP | Andrea Greco | Design UI/UX | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 19 | 24 | In ritardo
ATT-013 | COM-007 | Infrastruttura Network | Francesca Marino | Design UI/UX | 2026-02-03 | 2026-02-10 | 33 | 34 | Completata
ATT-014 | COM-003 | Cybersecurity Audit | Paolo Ricci | Meeting cliente | 2025-12-26 | 2025-12-28 | 43 | 35 | Completata
ATT-015 | COM-011 | Infrastruttura Network | Marco Colombo | Testing unitario | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 43 | 55 | Completata
ATT-016 | COM-013 | CRM Implementation | Mario Rossi | Setup ambiente | 2026-01-11 | 2026-01-13 | 61 | 78 | In corso
ATT-017 | COM-014 | CRM Implementation | Elena Conti | Design UI/UX | 2026-01-02 | 2026-01-04 | 8 | 8 | Da iniziare
ATT-018 | COM-009 | Business Intelligence Dashboard | Elena Conti | Analisi requisiti | 2026-01-21 | 2026-02-04 | 14 | 13 | Da iniziare
ATT-019 | COM-006 | Sviluppo Applicativo Mobile | Marco Colombo | Setup ambiente | 2025-12-27 | 2026-01-05 | 33 | 28 | In ritardo
ATT-020 | COM-008 | Cybersecurity Audit | Laura Bianchi | Setup ambiente | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 23 | 19 | In corso

## Timesheet
TIMESHEET - GENNAIO 2026
Data | Risorsa | ID Commessa | ID Attività | Ore Lavorate | Tariffa € | Costo € | Note
2026-01-03 | Marco Colombo | COM-010 | ATT-013 | 4 | 40
2026-01-29 | Paolo Ricci | COM-007 | ATT-007 | 6 | 70 |  | Straordinario
2026-01-05 | Francesca Marino | COM-005 | ATT-008 | 4 | 40 |  | Formazione
2026-01-27 | Francesca Marino | COM-012 | ATT-011 | 6 | 40 |  | Riunione
2026-01-17 | Andrea Greco | COM-005 | ATT-010 | 6 | 60
2026-01-11 | Mario Rossi | COM-003 | ATT-020 | 4 | 65
2026-01-24 | Andrea Greco | COM-005 | ATT-011 | 10 | 60 |  | Straordinario
2026-01-26 | Francesca Marino | COM-008 | ATT-003 | 8 | 40 |  | Straordinario
2026-01-19 | Giuseppe Verdi | COM-007 | ATT-003 | 10 | 50
2026-01-17 | Laura Bianchi | COM-010 | ATT-006 | 6 | 55 |  | Straordinario
2026-01-01 | Paolo Ricci | COM-005 | ATT-012 | 4 | 70 |  | Riunione
2026-01-28 | Mario Rossi | COM-008 | ATT-014 | 8 | 65 |  | Riunione
2026-01-05 | Elena Conti | COM-002 | ATT-008 | 10 | 55 |  | Riunione
2026-01-16 | Paolo Ricci | COM-002 | ATT-001 | 6 | 70 |  | Straordinario
2026-01-15 | Paolo Ricci | COM-013 | ATT-005 | 6 | 70 |  | Straordinario
2026-01-29 | Laura Bianchi | COM-006 | ATT-007 | 6 | 55
2026-01-25 | Paolo Ricci | COM-002 | ATT-014 | 4 | 70 |  | Formazione
2026-01-19 | Andrea Greco | COM-007 | ATT-013 | 10 | 60
2026-01-11 | Marco Colombo | COM-004 | ATT-011 | 6 | 40 |  | Formazione
2026-01-24 | Marco Colombo | COM-011 | ATT-004 | 10 | 40 |  | Riunione
2026-01-13 | Elena Conti | COM-001 | ATT-005 | 6 | 55 |  | Riunione
2026-01-27 | Giulia Romano | COM-011 | ATT-018 | 4 | 35
2026-01-09 | Laura Bianchi | COM-007 | ATT-017 | 10 | 55 |  | Riunione
2026-01-04 | Giulia Romano | COM-001 | ATT-010 | 8 | 35 |  | Formazione
2026-01-25 | Mario Rossi | COM-001 | ATT-017 | 4 | 65 |  | Straordinario
2026-01-13 | Anna Ferrari | COM-001 | ATT-019 | 6 | 45
2026-01-26 | Giulia Romano | COM-002 | ATT-020 | 8 | 35 |  | Riunione
2026-01-23 | Giulia Romano | COM-004 | ATT-020 | 6 | 35 |  | Riunione
2026-01-01 | Mario Rossi | COM-012 | ATT-017 | 10 | 65 |  | Straordinario
2026-01-27 | Anna Ferrari | COM-013 | ATT-017 | 8 | 45 |  | Straordinario
TOTALE:

## Fatturazione
FATTURAZIONE E INCASSI
N. Fattura | Data Emissione | ID Commessa | Cliente | Importo € | IVA % | Totale € | Data Scadenza | Stato Pagamento
2026/0001 | 2025-11-27 | COM-004 | Theta Digital | 23665 | 22% |  | 2025-12-27 | Parziale
2026/0002 | 2025-12-04 | COM-008 | Beta Industries | 29028 | 22% |  | 2026-01-03 | Parziale
2026/0003 | 2026-01-07 | COM-005 | Epsilon Group | 26952 | 22% |  | 2026-02-06 | Parziale
2026/0004 | 2026-01-04 | COM-014 | Beta Industries | 37328 | 22% |  | 2026-02-03 | Pagata
2026/0005 | 2025-12-27 | COM-004 | Theta Digital | 17695 | 22% |  | 2026-01-26 | Pagata
2026/0006 | 2025-12-27 | COM-001 | Iota Consulting | 34114 | 22% |  | 2026-01-26 | Parziale
2026/0007 | 2026-01-09 | COM-006 | Eta Systems | 11352 | 22% |  | 2026-02-08 | Parziale
2026/0008 | 2025-12-23 | COM-012 | Gamma Tech | 24330 | 22% |  | 2026-01-22 | In attesa
2026/0009 | 2025-12-01 | COM-009 | Acme SRL | 47311 | 22% |  | 2025-12-31 | Parziale
2026/0010 | 2025-12-14 | COM-003 | Eta Systems | 36125 | 22% |  | 2026-01-13 | In attesa
2026/0011 | 2025-11-23 | COM-011 | Gamma Tech | 9295 | 22% |  | 2025-12-23 | Pagata
2026/0012 | 2025-12-28 | COM-007 | Zeta Solutions | 43236 | 22% |  | 2026-01-27 | Parziale
2026/0013 | 2025-11-19 | COM-012 | Gamma Tech | 49104 | 22% |  | 2025-12-19 | In attesa
2026/0014 | 2025-11-28 | COM-006 | Eta Systems | 34922 | 22% |  | 2025-12-28 | In attesa
2026/0015 | 2025-12-10 | COM-014 | Beta Industries | 16346 | 22% |  | 2026-01-09 | In attesa
TOTALE FATTURATO:

## Istruzioni
GUIDA AL MODELLO DI GESTIONE COMMESSE
PANORAMICA GENERALE
Questo modello Excel è progettato per gestire in modo completo le commesse aziendali, il team, le attività, i timesheet e la fatturazione.
FOGLIO DASHBOARD
• Vista riepilogativa con KPI principali | Monitora i dati chiave in tempo reale
• Grafici automatici | Visualizza la distribuzione delle commesse e i budget
• Aggiornamento automatico | I dati si aggiornano dai fogli collegati
FOGLIO COMMESSE
• Gestione completa delle commesse | Inserisci ID, cliente, nome, responsabile
• Tracking temporale | Data inizio, data fine, durata
• Controllo economico | Budget, costi attuali, margini
• Monitoraggio ore | Ore previste vs ore lavorate
• Stati e priorità | Con validazione dati e formattazione condizionale
• Percentuale fatturato | Con barra di avanzamento visiva
FOGLIO TEAM
• Anagrafica risorse | Nome, ruolo, contatti
• Tariffe orarie | Per calcolo costi e fatturazione
• Disponibilità mensile | Ore disponibili per pianificazione
• Competenze | Skill e tecnologie
FOGLIO ATTIVITÀ
• Registro dettagliato attività | Collegamento a commesse e risorse
• Pianificazione temporale | Date inizio/fine per ogni attività
• Tracking ore | Stimate vs effettive
• Stati attività | Con formattazione condizionale
FOGLIO TIMESHEET
• Registrazione giornaliera ore | Data, risorsa, commessa, attività
• Calcolo automatico costi | Ore × tariffa oraria
• Totali automatici | Somma ore e costi
• Note e annotazioni | Per straordinari, riunioni, formazione
FOGLIO FATTURAZIONE
• Gestione fatture | Numero, data, cliente, importi
• Calcolo IVA automatico | Con formula collegata
• Scadenze pagamenti | Tracking date
• Stati pagamento | Con evidenziazione colorata
• Totale fatturato | Calcolo automatico
FORMATTAZIONE CONDIZIONALE
• Stati commesse | Colori automatici (verde=completata, rosso=ritardo, blu=in corso)
• Priorità | Rosso=critica, arancione=alta
• Percentuale fatturato | Scala di colori e barre dati
• Pagamenti | Verde=pagata, rosso=scaduta
VALIDAZIONE DATI
• Stati commesse | Menu a tendina con valori predefiniti
• Priorità | Critica, Alta, Media, Bassa
• Prevenzione errori | Solo valori consentiti
FORMULE PRINCIPALI
• Dashboard KPI
• Timesheet costi
• Fatturazione totale
• Grafici | Riferimenti dinamici ai dati
UTILIZZO CONSIGLIATO
1. Inserire i dati team nel foglio Team | Anagrafiche e tariffe
2. Creare le commesse nel foglio Commesse | Con tutti i dettagli
3. Pianificare le attività nel foglio Attività | Collegandole alle commesse
4. Registrare ore nel Timesheet | Giornalmente o settimanalmente
5. Emettere fatture nel foglio Fatturazione | Con riferimento alle commesse
6. Monitorare la Dashboard | Per avere vista d'insieme
PERSONALIZZAZIONE
• Modificare i colori | Mantenendo coerenza visiva
• Aggiungere campi | Estendere le tabelle
• Creare nuovi grafici | Dalla scheda Inserisci
• Adattare le formule | Secondo le esigenze
MANUTENZIONE
• Aggiornare regolarmente i dati | Per report accurati
• Archiviare commesse completate | Mantenere il foglio ordinato
• Backup periodici | Salvare copie di sicurezza
• Verificare le formule | Dopo modifiche strutturali
SUGGERIMENTI
✓ Usa i filtri per analisi rapide | Pulsanti filtro nelle intestazioni
✓ Blocca i riquadri | Per mantenere visibili le intestazioni
✓ Stampa con intestazioni | Layout → Stampa titoli
✓ Proteggi i fogli | Per evitare modifiche accidentali
SUPPORTO
Per assistenza o personalizzazioni:
• Consultare la documentazione Excel | Guida → Aiuto di Excel
• Verificare le formule | Doppio clic sulla cella
• Controllare i riferimenti | Formule → Verifica formule

## _ChartData
Stato | Conteggio | Commessa | Budget | Costo
In corso
Completata
In attesa
In ritardo
Pianificata